## Slide 1
МБДОУ «Итатский детский сад № 1 «Гусельки»
Оптимизация процесса уборки игрушек
на участке детского сада после
завершения игровой деятельности

## Slide 3
КОМАНДА ПРОЕКТА
ФИО | Должность, основное место работы | Выполняемые в проекте работы
Карпова Марина Владимировна | Воспитатель МБДОУ «Итатский детский сад № 1 «Гусельки» | Руководитель проекта
Сырова Любовь Николаевна | Воспитатель МБДОУ «Итатский детский сад № 1 «Гусельки» | Член рабочей группы
Нестерова Татьяна Владимировна | Воспитатель МБДОУ «Итатский детский сад № 1 «Гусельки» | Член рабочей группы
Барышникова Лариса Анатольевна | Воспитатель МБДОУ «Итатский детский сад № 1 «Гусельки» | Член рабочей группы
Ширманова Валентина Алексеевна | Воспитатель МБДОУ «Итатский детский сад № 1 «Гусельки» | Член рабочей группы
Нестерова Лариса Михайловна | Воспитатель МБДОУ «Итатский детский сад № 1 «Гусельки» | Член рабочей группы

## Slide 4
ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Не желание детей прерывать игровую деятельность
Отсутствие методики и способов мотивации детей к уборке и следующему виду деятельности
Несогласованность действий воспитателя и младшего воспитателя
Отсутствие оформления уголков и игровых зон подсказывающими схемами и картинками
Отсутствие мотивации детей на выполнение самостоятельной уборки игрушек
Отвлечение детей от процесса уборки на другие виды деятельности
Отсутствие листа поощрения воспитанников
Затягивание времени начала следующего вида деятельности детей и воспитателя (прогулка на улице, ОД и т.д.)
1
2
3
4
5
6
7
8
Отсутствие алгоритма сбора игрушек
9
10
Лишние передвижения воспитателей

## Slide 5
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ
Мероприятие | Исполнитель | Должность
Заказ оборудования для реализации проекта | Карпова М.В. | Воспитатель
Разработка алгоритма уборки игрушек для каждой зоны | Нестерова Т.В. | Воспитатель
Оформление стенда дежурства по уборке игрушек, способа поощрения (смайлик) | Нестерова Т.В. | Воспитатель
Разработка памятки для родителей «Развитие навыков трудолюбия» | Сырова Л.Н. Ширманова В.А. | Воспитатели
Подборка и печать картинки для маркировки контейнеров | Нестерова Т.В. | Воспитатель
Изготовление сказочного героя | Барышникова Л.А. Карпова М.В | Воспитатели
Размещение инвентаря для трудовой деятельности | Барышникова Л.А. Карпова М.В | Воспитатель
Фиксация рабочих моментов «Было, стало» | Нестерова Т.В. Карпова М.В. | Воспитатель
Разработка стандарта действий воспитателя «Убираем игровой материал на прогулке» | Все педагоги | Воспитатели

## Slide 6
ВПП
(время протекания процесса) –
20-30 мин
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УБОРКИ ИГРУШЕК НА УЧАСТКЕ ДЕТСКОГО САДА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 10.10.2022г
Воспитатель объявляет о завершении игровой деятельности
Воспитатель и дети
0,5 мин
Воспитатель организует процесс уборки
Дети организуют процесс уборки
Воспитатель
Дети
5 мин
4 мин
Нежелание детей самостоятельно проводить уборку игрушек
Дети
5 мин
Затянутое время сбора игрушек после окончания игровой д-сти
Дети
5 мин
Подведение итогов сбора игрушек
Воспитатель
5 мин
Переход к следующему виду деятельности
Воспитатель и дети
0,5 мин
1
2
3
6
7
8
9
4
5
10

## Slide 7
ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ
Федеральный уровень- не выявлены
Региональный уровень – не выявлены
Отвлечение детей от процесса уборки игрушек на другие виды деятельности
Лишние передвижения воспитателя по сп.площадке
Не желание детей прерывать игровую деятельность
Отсутствие мотивации детей на выполнение самостоятельной уборки игрушек
Отсутствует алгоритма сбора игрушек
Отсутствие листа поощрения воспитанников
Несогласованность действий воспитателя и младшего воспитателя

## Slide 8
Организация процесса уборки игрушек после игровой деятельности
Воспитатель, дети
Размещение игрушек на свои места в игровых центрах
Воспитатель, дети
Поощрение наиболее активных воспитанников
Воспитатель, дети
Переход к следующему виду деятельности
Воспитатель, дети
3 мин
5 мин
0,5 мин
5 мин
КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ УБОРКИ ИГРУШЕК НА УЧАСТКЕ ДЕТСКОГО САДА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

## Slide 9
ВПП
(время протекания процесса) –
20-25 мин
КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ «ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА УБОРКИ ИГРУШЕК НА УЧАСТКЕ ДЕТСКОГО САДА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 24.10.2022г
Воспитатель объявляет о завершении игровой деятельности
Воспитатель и дети
0,5 мин
Воспитатель организует процесс уборки
Дети организуют процесс уборки
Воспитатель
Дети
6 мин
5 мин
Нежелание детей самостоятельно проводить уборку игрушек
Дети
5 мин
Подведение итогов сбора игрушек
Воспитатель
5 мин
Переход к следующему виду деятельности
Воспитатель и дети
0,5 мин
1
2
6
8
9
5
7

## Slide 10
Применение визуализации в ежедневных операциях воспитанников ДОУ
Разработаны алгоритмы ежедневных действий детей при уборке игрушек, визуальная разметка пространства

## Slide 11
БЫЛО - СТАЛО
Уборка игрушек на игровой площадке после завершения игровой деятельности
Уборка игрушек на игровой площадке после завершения игровой деятельности
БЫЛО
СТАЛО
20-30 мин
10-15 мин

## Slide 12
РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА
(Система 5С для дошкольников)
Сортировка: рассортировать игрушки по категориям (спортивные, песочные и т.д).
Соблюдение порядка: разместить каждую категорию игрушек так, чтобы было удобно пользоваться.
Содержание в чистоте: регулярно мыть игрушки, аккуратно пользоваться.
Стандартизация-визуализация: составить и использовать алгоритм деятельности.
Совершенствование: постоянно выполнять инструкцию (алгоритмы размещения
игрушек).
1
2
3
4
5

## Slide 13
БЫЛО - СТАЛО

## Slide 14
н
Диаграмма «Спагетти» текущего состояния процесса оптимизации
передвижения воспитателя на участке детского сада. 17.10.2022г.
Условные обозначения
веранда
сп.площадка
песочница
воспитатель
беседка
контейнер
12-15 м

## Slide 15
н
Диаграмма «Спагетти» после оптимизации состояния процесса
передвижения воспитателя на участке детского сада 23.10.2023г.
Условные обозначения
веранда
сп.площадка
песочница
воспитатель
беседка
контейнер
контейнер
6-8 м

## Slide 16
Диаграмма исикавы. Причинно-следственная диаграмма.
Нерациональное использование времени детей и воспитателя в процессе уборки игрушек на участке
Оборудование
Дети
Условия
Технология
Воспитатель
Недостаточно мест
для хранения игрушек
Старое оборудование
Отсутствие мотивации
Нет поощрения
Незнание алгоритма
уборки игрушек
Несогласованность
действий с младшим
воспитателем
Лишние передвижения
по детской площадке
Нет алгоритмов
Отсутствие маркировки
Нет информации для родителей
Отсутствие стандарта
действий воспитателя
Нет стенда дежурства
по уборке игрушек

## Slide 17
«ВЕСЕЛАЯ УБОРКА»
СТАНДАРТ ДЕЙСТВИЙ ВОСПИТАТЕЛЯ
Сбор детей воспитателем
Мотивация на уборку игрушек
(появление героя)
Назначение дежурных по уборке
Уборка игрушек
Разделение детей на подгруппы
для уборки
Выставление таймера
Подведение итогов
(медали, смайлики)

## Slide 18
МОНИТОРИНГ
Chart: Оптимизация процесса уборки игрушек на прогулке
| Было | Стало
Столбец3 | 30 | 15
Столбец2 | 20 | 10
Столбец1
Достигнутые результаты (сокращение временных затрат) мин
30

## Slide 19
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
8 (38449 )92-0-36
anele292011@mail.ru
Руководитель проекта: Карпова М.В., старший воспитатель
marina_karpova1966@mail.ru